**ИНФОРМАЦИЯ**

**о проведенных ревизиях и проверках в учреждениях и предприятиях муниципального образования «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики» за 3 квартал 2024 года**

 Председателем Контрольно-счетного органа муниципального образования «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики» в 3 квартале 2024 года проведены следующие проверки:

 **1.** Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств Территориальным отделом «Порымозаречный» Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики», выделенных в 2023 году в рамках инициативного бюджетирования «Наша инициатива».

 **2.** Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств Территориальным отделом «Новогорский» Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики», выделенных в 2023 году в рамках инициативного бюджетирования «Наша инициатива».

 **При проверке законности и эффективности использования бюджетных средств Территориальным отделом «Порымозаречный»** Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики», выделенных в 2023 году в рамках инициативного бюджетирования «Наша инициатива» установлено следующее:

 **1. В результате анализа нормативно-правовых актов муниципального образования:**

 1.1. В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ отсутствует Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов. Данный вопрос отражен в главе 5 «Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора», утвержденного решением Совета депутатов от 17.02.2022г. № 4/90.

 1.2. В нарушение ст. 26.1 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ отсутствует Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты.

 1.3. В нарушение ст. 56.1 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ не разработан нормативный правовой акт, определяющий Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет (в случае уменьшения стоимости проекта ИБ).

 1.4. В нарушение ч. 14 ст. 26.1. Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ информация об инициативном проекте и отчет о реализации инициативного проекта не размещены на официальном сайте муниципального образования.

 **2. В результате проверки использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по развитию инициативного бюджетирования:**

 2.1. Условия Соглашения выполнены. Нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не установлено.

 2.2. Объект ИБ принят в Администрацию на счет 106.31 «Вложения в основные средства – иное движимое имущество учреждения», на Баланс МБУК «Граховский РДК «Лидер» не передан, в Реестр объектов собственности муниципального образования «Муниципальный округ Граховский район УР» не включен, в нарушение п. 15 приказа Минфина России от 10.10.2023г. № 163н и п. 7.2. Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики», утвержденного решением Совета депутатов Граховского района от 17.02.2022г. № 10/96.

 2.3. На возведение игровой спортивной площадки «Благодатновский лучик» в д. Благодатное Граховского района Удмуртской Республики выделенные бюджетные средства использованы не в полном объеме. Инициативным проектом предусмотрено всего средств в сумме 735 097,0 руб., кассовый расход составил в сумме 477 657,25 руб. Не использованные средства в сумме 257 439,75 руб. возвращены:

- в бюджет Удмуртской Республики – 177 544,23 руб.,

- жителям д. Благодатное – 26 631,84 руб.,

- юридическому лицу ООО «КПЗ Граховский» - 26 631,84 руб.,

- в местный бюджет – 26 631,84 руб.

 2.4. Задачи инициативного проекта выполнены в полном объеме. Объект востребован, доступен для эффективного использования жителями д. Благодатное (детьми и взрослыми). Инициативные группы принимают участие в контроле за сохранностью объектов и поддержке благоустройства территории.

 **При проверке законности и эффективности использования бюджетных средств Территориальным отделом «Новогорский»** Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики», выделенных в 2023 году в рамках инициативного бюджетирования «Наша инициатива» установлено следующее:

 1. В нарушение ч. 14 ст. 26.1 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ информация об инициативном проекте и отчет о реализации инициативного проекта не размещены на официальном сайте муниципального образования.

 2. Условия Соглашения выполнены. Нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не выявлено.

 3. Задачи инициативного проекта выполнены в полном объеме. Объект востребован, доступен для эффективного использования жителями (детьми и взрослыми) д. Соловьёвка и соседней деревни Нижняя Сайка. Инициативные группы принимают участие в контроле за сохранностью объекта.

 Количество мероприятий по согласованию заключения контракта с единственным поставщиком (количество рассмотренных обращений) за 9 месяцев 2024 года – 4.

Председатель КСО Граховского района Н.М.Ивашкина