**ОТЧЕТ**

**о реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ед. изм.** | **2023 г.**  **факт** | **2024 г.**  **план** | **2024 г.**  **факт** |
| **Продукция промышленности**  (работ, услуг), всего | млн. руб. | 61,93 | 66,2 | 62,40 |
| **Выручка сельскохозяйственных организаций от реализации продукции, работ, услуг** | млн. руб. | 819,6 | - | 794,6 |
| **Зерно** (в весе после доработки) всего: | т | 21700 | 22110 | 19184 |
| - с/х предприятия | т | 18756 | 19130 | 15544 |
| - фермерские хозяйства | т | 2911 | 2580 | 3546 |
| **Скот и птица** (в живом весе) всего: | т | 842 | 1600 | 985 |
| - с/х предприятия | т | 698 | 840 | 748 |
| - фермерские хозяйства | т | 54 | 1 | 1 |
| **Молоко** всего: | т | 24621 | 24800 | 21245 |
| - с/х предприятия | т | 21456 | 22250 | 18726 |
| - фермерские хозяйства | т | 16 | 18 | 33 |
| **Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям** | млн. руб. | 400,7 | 411,0 | 470,2 |
| **Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования** | млн. руб. | 120,6 | 165,9 | 247,42 |
| Ввод жилых домов | м² | 4609 | - | 3705 |
| **Общая численность зарегистрированных**  **безработных на конец года** | чел. | 41 | 43 | 31 |
| Уровень безработицы среди трудоспособного населения | % | 1,18 | 1,12 | 0,81 |
| **Среднемесячная заработная плата** | руб. | 38055 | 41098,2 | 47943 |
| **Демографические показатели** |  | -55 | - | -79 |
| Число родившихся | чел. | 75 | - | 54 |
| Число умерших | чел. | 130 | - | 133 |

**Агропромышленный комплекс**

Граховский район - сельскохозяйственный. Общее направление деятельности сельскохозяйственных предприятий – молочно-мясное с развитым зерновым хозяйством. На территории района в составе агропромышленного комплекса функционируют 1 крупное и 5 малых сельскохозяйственных предприятий, 18 крестьянско-фермерских хозяйства и индивидуальных предпринимателя.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **ед. изм.** | **2023 г. отчет** | **2024 год** | |
| **план** | **отчет** |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | **95.4** | **102** | **96** |
| 2 | Валовой сбор зерна в весе после доработки (сельхоз организации и фермера) | тонн | **21700** | **22110** | **19184** |
| 3 | Валовое производство молока (с ЛПХ) | тонн | **24600** | **24800** | **21245** |
| 4 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | **100** | **100** | **100** |
| 5 | Общая посевная площадь | га | **27373** | **27373** | **27255** |
| 6 | Общая посевная площадь зерновых культур | га | **10424** | **11045** | **8912** |
| 7 | Урожайность зерновых культур | ц/га | **20.8** | **20** | **21.5** |
| 8 | Общее поголовье крупного рогатого скота | голов | **8223** | **8450** | **6644** |
| 9 | Общее поголовье коров | голов | **3356** | **3400** | **2864** |
| 10 | Удой молока на 1 фуражную корову | кг | **7520** | **7500** | **7596** |
| 11 | Удельный вес молодых специалистов, оставшихся на конец года, от общего числа прибывших на работу в с/х организации в течение года по окончании высших и средних профессиональных образовательных учреждений | % | **100** | **100** | **100** |
| 12 | Количество руководителей, специалистов, кадров рабочих профессий с/х организаций, КФХ, органов управления сельским хозяйством, обучающихся по вопросам развития сельского хозяйства, регулирования рынков, экономики и управления сельскохозяйственным производством | чел. | **50** | **50** | **50** |
| 13 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | руб. | **39914** | **37800** | **47602** |

Сбор зерна по всем категориям производителей составил 19,184 тыс. тонн. По сельскохозяйственными организациями получен валовой сбор зерна в весе после доработки 15.5 тысячи тонн, урожайность составила 22.5 центнеров с гектара. По республике 22 центнера с гектара. Самая высокая урожайность достигнута тружениками СПК «Родина» 29 ц/га и ООО «Вылнуд» - 28.9 ц/га. Хозяйствами на предстоящую зимовку заготовлено по 37.6 центнеров кормовых единиц в расчете на 1 условную голову скота. Сено заготовлено 1666 т, сенажа 37076 т, силосной массы 32777 т. Посеяно озимых 1365 га. Зябь вспахана на площади 6239 га (70 %), план 8912 га.

На 1 января 2025 года поголовье крупного рогатого скота составило 6644 голов (с КФХ И ЛПХ). В сельскохозяйственных организациях 5454 голов, к уровню 1 января 2024 года поголовье уменьшилось на 1044 головы. Увеличили СПК «Родина», остальные хозяйства снизили. Поголовье коров составило 2386 голов, ООО «Вылнуд» прибавили на 10 голов и ООО «Конный племзавод «Граховский» на 1 единицу. На 1 января 2025 года ООО «Меркурий» прекратило деятельность как сельхоз товаропроизводитель, тем самым ликвидировав поголовье КРС в количестве 715 голов, в том числе коров 380 голов. ООО «Нива» ликвидировало КРС в количестве 234 головы, в том числе коров 59 голов, оставив свою деятельность только в области «Растениеводство».

Валовое производство молока составило 21245 тонн. В сельскохозяйственных организациях 18726 тонн, к уровню прошлого года надоили меньше на 2774 тонны. Увеличили производство молока: СПК «Родина» на 135 тонн, ООО «Конный племзавод «Граховский» на 162 тонны. Надой молока от одной коровы по сельскохозяйственным организациям составил 7596 килограмм, на 76 килограмм больше к уровню прошлого года. В СПК «Родина» надой составил 8267 килограмма, в ООО «Вылнуд» 7569 кг.

Произведено мяса в живом весе 748 тонн и реализовано 810 т., на 229 тонн больше к уровню 2023года.

Получено телят 2773 головы, выход телят на 100 коров составил 70.53 %. Пало 74 головы, на 22 головы больше к уровню прошлого года.

Сельскохозяйственными организациями за 2024 год получено выручки 794млн. 601 тысяча рублей, на 24 млн. 994 тысячи рублей меньше к уровню прошлого года. Себестоимость продаж уменьшилась на 54 млн. 640 тысяч рублей. Из шести сельскохозяйственных организаций в результате хозяйственной деятельности все получили прибыль в сумме 72 млн. 264 тысячи рублей. Рентабельность производства составила 10.2 % (с субсидиями).

В структуре выручки наибольший процент занимает реализация молока – 76.3 %, мясо –12.8 %, зерно – 9.8 %, услуги – 1%.

Фонд заработной платы от выручки составил 26.7 %, среднемесячная заработная плата одного среднесписочного работника 47602 рубля.

За 2024 год сельскохозяйственными организациями получено субсидий 50 млн. 407 тысяч рублей, в том числе Агростартап – 4217 тысяч рублей. Всего субсидий из бюджета РФ - 24.3 млн. рублей и из бюджета УР - 26.1 млн. рублей. На молоко 14 млн. 639 тысяч рублей, плем. животноводство 12 млн. 831 тысяча рублей.

В ООО «Вылнуд» завершилось строительство телятника на 200 голов и введен в эксплуатацию в 2024 году. Велось строительство коровника безпривязного содержания коров на 400 голов в СПК «Родина». Начато и завершено строительство по хранению и утилизации навоза КРС. в СПК «Родина». Всего за 2024 год освоено инвестиций на сумму 104 млн. рублей.

**Промышленность**

Объем отгруженных товаров промышленного производства по крупным и средним предприятиям района составил 62,4 млн. рублей или 100,8 % к уровню 2023 года.

Удельный вес промышленной продукции района в общем объеме промышленности республики (по крупным и средним организациям) в среднем за последние 3 года составляет 0,01%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** |
| Объем отгруженных товаров (по крупным и средним организациям), млн. руб. | 40,0 | 61,0 | 60,0 | 61,9 | 62,4 |
| *Темп роста, %* | *100,0%* | *152,5%* | *98,4%* | *103,2%* | *100,8%* |
| Объем отгруженной продукции на 1000 человек населения (по кругу крупных и средних предприятий), млн. руб. | 5,2 | 8,1 | 6,9 | 7,1 | 7,2 |
| *Место в УР (среди районов)* | *21* | *20* | *20* | *20* | *21* |
| *Темп роста, %* | *102,5%* | *155,0%* | *85,0%* | *104,1%* | *101,6%* |

**Инвестиционная деятельность**

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям составили 247,4 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах к периоду прошлого года – 200,5%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г** |
| Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. | 154,50 | 200,33 | 244,88 | 123,40 | 247,4 |
| *Темп роста, %* | *97,1%* | *129,7%* | *122,2%* | *50,4%* | *200,5%* |
| *Индекс физического объема, %* | *91,1%* | *123,2%* | *107,9%* | *45,3%* | *в 2,2р.* |
| Объем инвестиций в основной капитал на 1000 человек населения, млн. руб. | 20,14 | 26,53 | 28,03 | 13,92 | 28,69 |
| *Место в УР (среди районов)* | *10* | *13* | *12* | *19* | *20* |
| *Темп роста, %* | *99,5%* | *131,8%* | *105,6%* | *49,7%* | *206,1%* |
| Объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств, млн. руб. | 129,65 | 99,51 | 107,36 | 109,29 | 218,32 |
| *Темп роста, %* | *85,8%* | *76,7%* | *107,9%* | *101,8%* | *199,8%* |
| Объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств на 1000 человек населения, млн. руб. | 16,90 | 13,18 | 12,29 | 12,62 | 25,32 |
| *Место в УР (среди районов)* | *10* | *15* | *17* | *16* | *10* |
| *Темп роста, %* | *87,9%* | *78,0%* | *93,2%* | *102,7%* | *200,6%* |

**Строительство и ЖКХ**

В 2024 году введено жилых домов общей площадью 3705 кв.м, строительство велось индивидуальными застройщиками.

В рамках подготовки к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов произведена реконструкция двух памятников в д. Большая Ерыкса и д. Иж-Бобья на общую сумму 1,12 млн.руб..

По проекту «Почта России» построено почтовое отделение в с. Верхняя Игра.

По программе «Комфортная городская среда» в 2024 году выполнено «Благоустройство центральной части с. Грахово ( площадь у доски почета и асфальтирование часть (300 м.кв.) площади у церкви в с. Грахово) на общую сумму 1,85млн руб.

В рамках реализации «**Инициативногобюджетирования*в*УдмуртскойРеспублике**» за 2024 год на территории Граховского района реализованы следующие 2 проекта на общую сумму 2 385 391,94 руб.:

-Текущий ремонт кровли спортивного зала и котельной по адресу: Граховский район, с.Верхняя Игра; общая сумма 801 561,17 руб.;

-Строительство спортивной площадки в деревне Старая Игра Граховского района Удмуртской Республики; общая сумма 1 582 830,77 руб.

**Оказанием коммунальных услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения занимается на территории Граховского района МУП «Жилкоммунсервис».**

В 2024году оказано услуг на 46,93 млн.руб., населению оказано услуг на сумму 14,41 млн.руб..

По инвестиционной программе МУП Жилкоммунсервис» на 2022-2024гг, в 2024г проведены работы :

1. Реконструкция участка водопроводной сети в д. Старые Ятчи ул. Староятчинская.

2. Реконструкция участка водопроводной сети в с. Грахово ул. Азина.

Всего по инвестиционной программе МУП «Жилкоммунсервис» в 2024г. выполнены работы на 491,0 тыс.руб.

По перечню мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства в Удмуртской Республике, направленных на повышение надёжности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании в рамках подготовки к отопительному периоду 2024-2025 году проведены в 2024г следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт части водоснабжения участка сети по ул Юбилейная в с. Грахово - 893 065,0 рубля(ей);

-Приобретены два глубинных насоса ЭЦВ 6-16-110 – 218,0 тыс.руб.;

МУП «Жилкоммунсервис» оказана поддержка:

- Приобретен экскаватор - погрузчик МТЗ 92 – 4,9 млн.руб. и ассенизаторская вакуумная машина на базе ГАЗ (Некст) - 4,978 млн.руб.

- Финансовая поддержка в сумме 5,8 млн.руб. на закрытие задолженности по газу.

**Дороги**

По текущему ремонту поселковых автомобильных дорог проведены работы на 27,5 млн.руб.:

- восстановление асфальтного покрытия участка дороги ул. 70 лет Октября от ул. Ачинцева до коммунального хозяйства в с.Грахово (465м. на 3996,5 тыс. руб.)

- восстановление асфальтного покрытия участка дороги ул. Муфтеева от ул. 70 лет Октября до объездной с.Грахово (375м. на 2913,8 тыс. руб.)

- восстановление асфальтного покрытия участка дороги ул. Майорова в с Верхняя Игра к школе с разворотной площадкой для школьного автобуса (790м. на 5356,5 тыс.руб)

-восстановление гравийных дорог с добавлением нового материала в д. Лолошур –Возжи ул. Пановская(617м. на 2990,0 тыс.руб.) и ул. Максима Горького(600м. на 2911,0тыс. руб.)

-восстановление гравийных дорог с добавлением нового материала в д. Каменное ул. Советская (550м. на 3928,0 тыс. руб.)

-восстановление гравийных дорог с добавлением нового материала в с. Грахово ул. Гагарина (600 м. на 2865,0 тыс. руб.)

-восстановление гравийных дорог с добавлением нового материала в с. Грахово ул. 70 лет Октября (395м. на 2360,5 тыс.руб)

По федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» раздел (благоустройство) –проведено щебенение 0,6 км. в с. Грахово ул. Первомайская на 2,189 млн.руб..

На дорогах регионального значения по текущему содержанию автомобильных дорог отремонтирован изношенный слой асфальтного покрытия а/д Грахово –Лолошур-Возжи 3,2 км..

Текущий ремонт автомобильных дорог в поселениях (щебенение) **4,285 км.**

1. **ТО «Новогорский»**

- д. Кокшан ул.Быковская -200м.

-д.Б.Ерыкса пер. Полевой -400м.

Д. Сайка ул. Верхняя -160м.

2. **ТО «Порымо-зареченский»**

Д. Порым ул. Нагорная -300м.

Д. Порым пер. Восточный -250м.

3. **ТО «Верхнеигринский»**

С. Верхняя Игра ул. Первая Заречная -600м.

С. Верхняя Игра ул. Даниила Майорова -40м.

4. **ТО «Каменский»**

Д. Каменное ул. Морозова -40м.

5.**ТО Лолошур-Возжинский»**

Д. Мамаево ул. Колхозная, ул. Мичурина -725 м.

6. **ТО «Граховский»**

С. Грахово

ул. Юбилейная -200м. ; ул. Новая -500м.;ул. Восточная 150м.; ул.Спортивная -50м.; ул. Селюгина -150м.; ул. Нижняя -300м.; ул.Промкомбинадская, ул.Моложежная – 120м.; пер. Октябрский -100м.

**Электроснабжение и энергосбережение**

Проведена замена линии электропередач 0,4 КВт. 0,7 км. В д.Мамаево на водонапорную башню. Замена подземного кабеля на больницу от зтп 185 и от ктп 27 до пожарной части 1,009 млн.руб.. За счет аренды линий электропередач.

В рамках реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования» в 2024 году заменено 35 светильников уличного освещения на энергосберегающие, заменены сети уличного освещения 2км., разработана муниципальная программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности». В с. Грахово 16 светильников, в д. Шарберда 15 светильников и 1,2 км. сетей уличного освещения, в д. Горные Юраши 0,6 сетей уличного освещения, в д. Лолошур-Возди 0,2 км. сетей уличного освещения и 4 светильников. Общая сумма расходов составила 0,612 млн.руб.

**Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами**

В Граховском районе по состоянию на 31.12.2024 года насчитывается 18 бюджетных учреждений, 15 казённых учреждений и 1 автономное учреждение.

В реестре муниципального имущества учтены 734 объекта капитального строительства (в том числе 57 объектов жилого фонда), из них - 57 объектов жилого фонда, -387 объектов находятся в казне, - 201 объект закреплен на праве хозяйственного ведения, - 146 объектов закреплен на праве оперативного управления.

Реестр муниципального имущества и реестр договоров ведется в электронном виде в программе «БАРС-имущество»

На 31 декабря 2024 года количество действующих договоров:

- аренды земельных участков составило – 218 договоров, общей площадью 11329 га, В 2024 году заключено – 17 договоров, площадью – 834 га. В бюджет Муниципального округа по договорам аренды земельных участков за 2024 году поступило 3 млн. 323 тыс. руб.

- аренды недвижимого имущества составило –6 договоров, общей площадью 53,2 кв.м. В бюджет Муниципального округа по договорам аренды земельных участков за 2024 год поступило 96 тыс. руб.

- найма жилых помещений- составило – 41 договор, общей площадью 1653 кв.м. В бюджет Муниципального округа по договорам аренды земельных участков за 2024 году поступило 326 тыс. руб.

- на размещение нестационарных торговых объектов –4 договора, общей площадью 299 кв.м. В бюджет Муниципального округа по договорам аренды земельных участков за 2024 году поступило 83 тыс. руб.

- на установку рекламной конструкции – 1 договор, общей площадью 1,5кв.м., который заключен в 2024 году. В бюджет Муниципального округа по договорам аренды земельных участков за 2024 году поступило 9 тыс. руб.

- установления публичного сервитута составило – 3 договоров. В бюджет Муниципального округа по договорам аренды земельных участков за 2024 год поступило 12 тыс. руб.

За 2024 год заключено 14 договоров купли-продажи земельных участков на общую сумму 534 тыс. руб. (из них под объектами индивидуального жилищного строительства 11 договоров на сумму 248 тыс. руб., под иными объектами недвижимости 1 договор на сумму 253 тыс. руб. и 2 договора о перераспределении земельных участков на сумму 33 тыс. руб.).

Продажа объектов недвижимости включенных в Прогнозный план приватизации не было.

Воспользовались преимущественным правом приватизации жилищного фонда в 2024 году 3 гражданина.

(тыс. руб.)

| **№** | **Виды доходов** | **Факт 2023 год** | **2024 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** |
|  | **Поступление средств, всего, в том числе** | **6885** | **3757** | **4383** |
| 1 | - аренда земельных участков | 3175 | 3357 | 3323 |
| 2 | - аренда нежилых помещений | 470 | 0 | 96 |
| 3 | - по договорам найма | 406 | 0 | 326 |
| 4 | -продажа земельных участков | 2411 | 400 | 534 |
| 5 | -продажа муниципального имущества | 423 | 0 | 0 |
| 6 | -прочие доход (сервитут, НТО, рекламные конструкции) | 0 | 0 | 104 |

В 2024 году проведено 8 открытых аукционов по 23 лотам на право заключения договоров аренды земельных участков. Заключено 6 договоров аренды с ежегодной арендной платой 426 тыс. руб.

2 аукциона на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, по которым заключен 1 договор на общую сумму 9 тыс. руб.

Было проведено межевание 2 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 59,5 га., с использованием субсидий Министерства Сельского хозяйства РФ.

Важным направлением деятельности в 2024 году стала реализация Федерального Закона 518-ФЗ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

От Управления Росреестра по Удмуртской Республике Администрацией были получены перечни ранее учтенных объектов недвижимости в количестве 3358 объектов, из них 881 объект капитального строительства, 2477 земельных участков. На 31.12.2024 г. процент выполнения работ составляет 53,7 % от общего количества объектов.

**Малое и среднее предпринимательство**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** |
| Количество субъектов МСП, единиц | 145 | 167 | 175 | 225 | 369 |
| *Темп роста, %* | *96,7%* | *115,2%* | *104,8%* | *128,6%* | *164 %* |
| Количество субъектов МСП на 1000 человек населения, единиц | 19 | 22 | 20 | 26 | 43 |
| *Место в УР (среди районов)* | *11* | *8* | *12* | *12* | *11* |
| *Темп роста, %* | *99,0%* | *117,0%* | *90,6%* | *129,7%* | *165,4%* |
| Количество самозанятых, человек | 61 | 152 | 238 | 350 | 440 |
| *Темп роста, %* | *н/д* | *249,2%* | *156,6%* | *147,1%* | *125,7%* |
| Количество самозанятых на 1000 человек населения, человек | 8 | 20 | 27 | 40 | 51 |
| *Место в УР (среди районов)* | *1* | *4* | *20* | *21* | *24* |
| *Темп роста, %* | *н/д* | *253,2%* | *135,3%* | *148,3%* | *127,5%* |
| Количество экспортеров из числа субъектов МСП, единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

**Структура МСП:**

12,4% - сельское хозяйство

7,1% - обрабатывающее производство

4,9 % - строительство

8,9 % - транспорт

45,8 % - оптовая/розничная торговля

1,8% - гостиницы и общественное питание

19,1 % - прочие виды деятельности

**Доходы населения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, руб. | 27 815 | 30 015 | 33 416 | 38 055 | 47662 |
| Темп роста, % | 106,5% | 107,9% | 111,3% | 113,9% | 125,2% |
| Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций, человек | 1 567 | 1 528 | 1 455 | 1 279 | 1173 |
| *Темп роста, %* | *95,8%* | *97,5%* | *95,2%* | *93,5%* | *91,7%* |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец периода), % | *2,71%* | *2,08%* | *1,28%* | *1,18%* | *0,81%* |
| Численность безработных граждан (на конец периода), человек | 100 | 75 | 45 | 41 | 31 |

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций за 2024 год составила 47662 рублей. Рост заработной платы по сравнению с 2023 годом составил 125,2%. Задолженности по выплате заработной платы на предприятиях райцентра, в сельском хозяйстве и бюджетной сфере не имеется.

**Занятость населения**

Рынок труда характеризуется отсутствием постоянных рабочих мест в некоторых сельских поселениях, низкой заработной платой, а так же несоответствием спроса и предложения. Активное участие в регулировании рынка труда осуществляется за счет гибких форм занятости. Филиал Республиканского ЦЗН «ЦЗН Граховского района» реализует следующие мероприятия:

*- организация общественных работ для безработных и ищущих работу граждан.*

В 2024 году были организованы общественные работы для людей, которые не имеют работы или находятся в поиске трудоустройства. В результате было заключено 13 договоров, и 12 человек получили работу.

*- организация временных работ для граждан:*

\* испытывающих трудности в поиске работы – по данной программе трудоустройство не состоялось;

\* несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет желающих найти работу в свободное от учебы время - для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, которые хотят найти работу в свободное от учёбы время, были заключены четыре договора. В результате были трудоустроены 48 подростков.

*- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения*. Оказано услуг по профессиональной ориентации 192 гражданам, из них 85 — безработным.

*- оказано услуг по социальной адаптации* – 39 чел. из числа лиц безработных граждан;

*- психологическая поддержка*  оказана для 31 чел. из числа лиц безработных граждан;

*- прошли профессиональное обучение, по направлению СЗ 3* чел. из числа лиц безработных граждан;

*- организация ярмарок вакансий рабочих и учебных мест*. В ярмарках рабочих мест приняли участие 77 человек.

*- численность безработных граждан, получивших услуги по самозанятости – 4 чел.*

В течение 2024 года работодатели заявили о необходимости в 324 сотрудниках. На конец отчётного периода потребность в работниках составила 138 вакансий.

В 2024 году в филиал Республиканского ЦЗН «ЦЗН Граховского района» по различным вопросам с заявлениями о предоставлении государственных услуг обратилось 504 чел. Из них, за содействием в поиске подходящей работы - 158 чел.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **01.01.2021г** | **01.01.2022г** | **01.01.2023г** | **01.01.2024г** | **01.01.2025г** |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы, % | *2,71%* | *2,08%* | *1,28%* | *1,18%* | *0,81%* |
| Численность безработных граждан (на конец периода), человек | 100 | 75 | 45 | 41 | 31 |

***Численность безработных граждан в разрезе по территориальным отделам***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Территориальный отдел | Численность безработных граждан, чел. | | |
| 01.01.2023 г. | 01.01.2024 г. | 01.01.2025 г. |
| Верхнеигринский | 3 | 1 | 2 |
| Граховский | 13 | 9 | 12 |
| Каменский | 5 | 1 | 5 |
| Котловский | 3 | 3 | 1 |
| Лолошур-Возжинский | 4 | 5 | 1 |
| Порымозаречный | 5 | 8 | 6 |
| Новогорский | 7 | 7 | 2 |
| Староятчинский | 5 | 7 | 2 |
| **Общая** | **45** | **41** | **31** |

Уровень регистрируемой безработицы на территории муниципального образования «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики» по состоянию на 01.01.2025 г. составил 0,81% (31 человек), (на 01.01.2021 г.- 2,7%, на 01.01.2022 г. - 2,08%. на 01.01.2023 г. – 1.3%).

**Здравоохранение**

Лечебно-профилактическая работа в Граховском районе осуществляется больницей на 28 коек круглосуточного пребывания, 17 коек дневного пребывания, поликлиникой на 200 посещений в смену и 21 ФАП-ами. В больнице работает 15 врачей, 59 работников среднего медперсонала.

В 2024 году по нацпроекту Здравоохранение поступило следующее оборудование:

-2 электрокардиографа,

-дифибрилятор,   
-офтальмологический тонометр,

-офтальмологический рефрактометр,

-гибкий интубоскоп в Лор кабинет,

-фетальный монитор,

По модернизации первичного звена здравоохранения:

- автомобиль лада Нива тревел

|  |  |
| --- | --- |
| **Категория населения** | **Численность** |
| Всего населения: | 8624 |
| Дети 0-14 лет | 1254 |
| 15-17 лет | 352 |
| Взрослые | 7018 |
| В том числе: |  |
| -трудоспособного возраста | 4403 |
| -старше трудоспособного возраста | 2615 |
| -женщин репродуктивного возраста | 1516 |

**Медико-демографические показатели**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** |
| **Родилось (абс.ч.)** | 54 |
| Рождаемость на 1000 населения | 6,3 |
| Младенческая смертность | 0 |
| Мертворождаемость | 0 |
| Детская смертность (на 100 тыс. детского населения) | 62,2 (1 случай) |
| Материнская смертность | 0 |
| **Умерло (аб.ч)** | 125 |
| Общая смертность на 1000 населения | 14,5 |
| **Умерло лиц трудоспособного возраста** | 28 |
| Смертность лиц трудоспособного возраста на 1000 соответствующего возраста | 6,4 |
| **Естественный прирост** | -9,05 |

В 2024 г. амбулаторно-поликлиническая помощь составила 5696,3 посещений на 1000 человек. Стационарная медицинская помощь составила 663,9 койко-дня на 1000 человек. Средняя длительность лечения на койке составил 7,3 дня. Затраты на 1 жителя из всех источников финансирования здравоохранения составил 10 000 рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **2024**  **год** |
| Круглосуточный стационар | коек | 28 |
| Дневной стационар | коек | 17 |
| ФАП | ед. | 21 |
| Количество врачей | чел | 15 |
| Количество среднего медперсонала | чел | 59 |
| Всего работающих | чел | 115 |
| Диспансеризация взрослого населения, план | чел. | 2769 |
| Диспансеризация взрослого населения выполнено (%) | чел.(%) | 1902 (68,6%) |
| Профилактические медицинские осмотры детей, план | чел. | 1582 |
| Профилактические медицинские осмотры детей, выполнено (%) | чел.(%) | 1367 (86,4%) |
| Общая заболеваемость населения | на1000 чел. | 1833,8 |
| Первичная заболеваемость населения | на1000 чел. | 860,0 |
| Амбулаторно-поликлиническая помощь | посещений на 1000 чел | 8453,0 |
| План госпитализаций в круглосуточный стационар | Чел. | 959 |
| План госпитализаций в круглосуточный стационар выполнен (%) | чел.(%) | 790 (82,6%) |
| План госпитализаций в дневной стационар | Чел. | 565 |
| План госпитализаций в дневной стационар выполнен (%) | чел.(%) | 404 (71,5%) |
| Плана койко-дней круглосуточного стационара | Койко-дней | 8364 |
| Выполнение плана койко-дней круглосуточным стационаром | (%) | 67,7 |
| Плана койко-дней дневного стационара | Койко-дней | 5678 |
| Выполнение плана койко-дней дневным стационаром | (%) | 64,2 |
| Средняя длительность лечения в круглосуточном стационаре | дней | 7,3 |

**Развитие образования**

Система образования района включает в себя:

- 2 учреждения дополнительного образования – 718 человек.

- 3 учреждения дошкольного образования с 2 филиалами и 9 дошкольными группами при школах – 318 воспитанников.

- 9 учреждений общего образования с 1 филиалом – 992 обучающихся.

На территории района нет аварийных школ, также нет учреждений, реализующих программы профессионального образования (СПО). Граховская СОШ одна из школ в районе, которая работает в двухсменном режиме. Доля обучающихся во вторую смену составляет 269 человек, что составляет 36,8 % от количества всех обучающихся в школе. Проблема организации обучения в одну смену остаётся нерешённой. В числе малокомплектных школ остаются Староятчинская, Котловская и Зареченская школы, в них обучаются менее 30 детей.

Охрана Граховской школы осуществляется частным охранным предприятиям «Делохранитель» (класс опасности по антитеррористической безопасности у нее высокий). Во всех остальных ОО установлена кнопка экстренного вызова сотрудников охраны.

Во всех школах созданы условия для занятий физической культурой и спортом: имеются спортивные залы и спортивные площадки. В рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" в Котловской ООШ установлена плоскостная открытая спортивная площадка. Общая сумма затрат на установку оборудования составила более 240 тысяч рублей.

Одним из условий доступности общего образования является организация перевозки обучающихся к месту учебы и обратно. Автобусные маршруты утверждены, приведены в соответствие подъездные пути и разворотные площадки. Для организованной перевозки 169 детей по 11 маршрутам используются 5 автобусов, в остальные 5 автобусов временно не используются, отсутствуют водители автобусов. Все автобусы оснащены тахографами, подключены к единой диспетчерской системе контроля движения школьных ГЛОНАСС, а также обозначены опознавательными знаками «Перевозка детей», «Ограничение скорости».

В 2024 году, в рамках регионального проекта «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей», в МБОУ «Граховская СОШ им А.В. Марченко» поступило оборудование: ноутбуки, доски магнитно-маркерные, шкафы-стеллажи, информационные стенды, акустическая система, микрофоны, светодиодные прожекторы, контроллер, диктофон на сумму 424 635,37рублей для реализации дополнительных общеобразовательных программ художественной направленности: «Театр и дети» и «Музейная деятельность».

Особое внимание уделяется обеспечению информационной открытости и доступности через мониторинг сайтов ОО. 100% образовательных учреждений района имеют свои официальные сайты. Все школы района подключены к высокоскоростному Интернету. На уроках и внеурочной деятельности педагогами применяются онлайн-платформы.

Кадровый состав в ОО района состоит из 535 человек, из которых 231 педагогических работников. 173 педагогов (74 %) имеют высшее образование, 9 педагогов имеют по два высших образования. 17 человек имеют высшую квалификационную категорию, 111 – первую, что составляет 64 % от общего числа педагогов. Средний возраст педагогов района составляет 45 -55 лет. Заработная плата педагогических работников соответствует показателям «Дорожной карты» и заметен прирост.

В отрасли трудится 55 педагогов пенсионного возраста (23 %). 26 педагогов в течение года выбыло по причине пенсионного возраста и в другие отрасли.Молодых педагогов до 35 лет - 64 (27 %)*.* Для молодых педагогов предусмотрена ежемесячная доплата в течение трех лет в размере до 50 % от должностного оклада. А еще региональные выплаты 40-60-80 тысяч рублей в течение первых трех лет работы. За 2023-2024 учебный год единовременные выплаты получили 8 педагогов – на общую сумму 540 000 рублей.

Удовлетворение потребности в услугах для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%. На территории района отсутствует очередность на предоставление места в детские сады. Во всех детских садах имеется доступ к автоматизированной информационной системе "Электронный детский сад". Всего по району за 2024 год было зарегистрировано 68 заявлений. 100 % детских садов района имеют официальные сайты, что является важнейшим элементом информационной политики современного образовательного учреждения.

На сегодняшний день система образования района включает в себя: 3 детских сада с 2 филиалами и 9 дошкольными группами при 5 школах, 9 школ с 1 филиалом и 2 учреждения дополнительного образования.

В них за прошедший учебный год обучался 1026 обучающийся.

Сегодня особое внимание уделяется детям с ОВЗ. С каждым годом количество детей данной категории увеличивается. Следует отметить с положительной стороны, что все дети (100%) охвачены разными формами обучения. В этом учебном году обучается 26 детей с ОВЗ и 31 детей – ОВЗ и ОВЗ +инвалид, что составляет 5,7 % от общего числа обучающихся района. Условия для без барьерной среды созданы только в Верхнеигринской и Граховской школах - установлены входные пандусы, оборудована сенсорная комната.

Учебный год окончили 112 выпускников 9 классов, из них 108 были допущены к экзаменам. Аттестаты получили 93 учащихся. Итоговую аттестацию в сентябре проходили 17 выпускников IX классов. Все получили аттестат.

Результаты ГИА по математике в 9 классах - средний балл по району составляет 3,36, что выше, чем в прошлом году, по республике - 3,50 баллов.

Экзамен по русскому языку выпускники сдали со средним баллом 3,41, а в республике 3,56 балла, что также соответствует результатам последних лет. Если по всем предметам результаты чуть ниже республиканских, то, следует отметить, что по химии, истории и физике, по району результат выше республиканского.

17 выпускников 11 классов приняли участие в ЕГЭ и получили аттестаты о среднем общем образовании.

В отчетном 2024 году у нас 1 выпускник получил золотую медаль, и 3 выпускника получили серебряную медаль. Они все оправдали полученные знания при поступлении в ВУЗы: 3 из Граховской школы, 1 - из Верхнеигринской школы.

МБОУ «Зареченская СОШ» в 2024 году, как школа, имеющая низкие образовательные результаты обучающихся по математике.

Дополнительное образование в районе реализуют Граховский ДДТ и Граховская детская спортивная школа. Процент охвата детей услугами допобразования по информационной системе «Портал-навигатор» — 82, при плановом на 2023 год 80 %.

В этом году функционировало 8 пришкольных лагерей с дневным пребыванием, 1 лагерь труда и отдыха. В них отдохнули 403 ребенка, из них 64 - по линии Министерства социальной защиты населения.

Немаловажным остаётся выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей. В школьном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 793 человека. Охват горячим питанием обучающихся составляет 100 %. Питание организовано самостоятельно на базе школьных столовых: бесплатное один раз в день: для детей из многодетных семей (5-11 класс);, малообеспеченных семей (5-11 класс), а также обучающимся 1-4 классов. Бесплатно два раза в день: для детей с ОВЗ (1-11 класс), остальные дети питаются платно за счет родительских средств один раз в учебный день. Для детей с ОВЗ, обучающихся на дому предусмотрена ежемесячная денежная компенсация. В течение всего учебного года за предоставлением качественного горячего питания еженедельно осуществляется контроль со стороны родительской общественности и Управления образования с последующим еженедельным   размещением результатов проверок и фотоотчетов    в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Управление образования».

На сегодня только 4 учреждения имеют лицензированные медицинские кабинеты: Граховская, Мари-Возжайская школы, Граховский, Верхнеигринский детские сады. В остальных учреждениях осуществляется медицинская помощь обучающимся и воспитанникам в соответствии с заключёнными договорами с Граховской ЦРБ.

**Анализ выполнения основных параметров социально-экономического развития отрасли «Образование»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2023 год** | **2024 год** | |
| **план** | **факт** |
| 1 | **Количество образовательных учреждений по типам:** |  | 29 | **29** | 28 |
| дошкольные образовательные учреждения | шт. | 3 | 3 | 3 |
| обособленное подразделение (филиал) дошкольной образовательной организации, общеобразовательные организации | шт. | 6 | 3 | 3 |
| общеобразовательные дневныешколы | шт. | 11 | 10 | 10 |
| Подразделения (группы), осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, организованные при общеобразовательной организации | шт. | 7 | 10 | 10 |
| учреждений дополнительного образования | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 2 | **Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях по типам:** |  |  |  |  |
| - в дошкольных образовательных учреждениях | чел. | 384 | 386 | 318 |
| - в общеобразовательных дневных школах | чел. | 1019 | 1055 | 992 |
| - в учреждениях дополнительного образования | чел. | 758 | 822 | 718 |
| 3 | **Количество обучающихся в первую смену к общему числу учащихся в учреждениях общего образования** | % | 75,3 | **75,6** | 71,5 |
| 5 | **Средняя наполняемость классов** | чел. | 11,2 | **8,3** | 11,5 |
| 7 | **Процент успешности выпускников 9 и 11 классов** | % | 97,5 | **100** | 83 |
| 8 | **Удельный вес педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим образованием:** |  |  |  |  |
|  | - в школах | % | 84,7 | 78,2 | 80,0 |
|  | - в дошкольных учреждениях | % | 32,6 | 32,6 | 32,6 |
| 9 | **Среднемесячная начисленная заработная плата** |  |  |  |  |
|  | работников муниципальных дошкольных учреждений | тыс. руб. | 36,8 | 44,3 | 44,3 |
|  | учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | 44,8 | 49,0 | 49,8 |
| 10 | **Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в ЕГЭ** | % |  | **100** |  |
| 11 | **Численность учащихся, приходящихся** |  |  |  |  |
|  | на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях всего, в т. ч.: | чел. | 3,4 | 3,7 | 3,7 |
|  | на одного учителя | чел. | 7,8 | 7,9 | 9,4 |
|  | на одного прочего работающего | чел. | 7,0 | 6,0 | 6,0 |

**Культура**

Культурная политика в муниципальном районе направлена на создание условий по сохранению и развитию культуры народов, проживающих на территории района, создание единого культурного пространства, обеспечение доступности и участия населения района в культурной жизни.

Расходы на отрасль «Культура» района в 2024 году составили 60151,4 тыс. рублей. Учреждениями культуры в 2024 году проведено 3751 мероприятий с охватом населения 138565 чел. Сумма оказанных платных услуг составила 4949,4 тыс. рублей: Резиденция Бабы-Яги – 2573,1 тыс. рублей, клубы - 1641,5 тысяч рублей, библиотеки 281,8 тысяч рублей, музей 64,8 тысячи рублей, ДШИ — 388,2 тыс. руб.

Организована деятельность 140 клубных формирований, участников в них 1802 чел.

В РДК «Лидер» приобретены новые театральные кресла по партпроекту «Культура малой родины», на 1026000 рублей закуплено 200 кресел.

Методист МАУК «Сказочная резиденция Бабы Яги» М.Л. Кушкова стала победителем республиканского конкурса на получение лучшими работниками сельских учреждений культуры государственной поддержки в виде денежного поощрения в 2024 году, Лолошур-Возжинская библиотека-филиал стала победителем конкурса на получение денежного поощрения муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений (лучшее учреждение культуры). На полученные средства обновлена материально-техническая база учреждения.

В 2024 году школьники и молодежь района стали активными участниками проекта «Пушкинская карта» и с большим удовольствием посещали мероприятия разных направлений: от исторических лекций до театрализованных представлений. В рамках проекта реализовано 3606 билетов на общую сумму 914580 рублей.

В кинозале, который был модернизирован в 2021 году по нацпроекту «Культура», продемонстрировано 96 художественных фильмов. Общая продажа - 1902 билета на сумму 398600 руб. Самыми популярными фильмами в прокате стали: «Бременские музыканты» (191 билет 32050 руб.), «Холоп-2» (173 билета 30850 руб.), «Лед-3» (119 билетов 24350 руб.), «Ограбление по-удмуртски» (183 билета 45750 руб.).

В 2024 году работа клубных учреждений района была выстроена с учетом потребностей разных категорий населения. Приоритетными направлениями в работе являлись организация и проведение мероприятий, посвященных Году семьи в России; организация вне стационарного обслуживания населения; осуществление проектной деятельности; волонтерская деятельность.

За 2024 г библиотеками проведено - 689 мероприятий, посетителей мероприятий – 21009 человек. Число пользователей муниципальных библиотек 6268 чел., книговыдача 144723 экз. Проект МБУК «Граховская ЦБС» «Война – это не только поле боя» стала победителем первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Сумма выделенных грантовых средств 699 941 руб. Общая сумма гранта 1 370 558 руб. Реализация в 2025 году.

В Граховской Детской школе искусств обучается 133 человека на трех отделениях – хореографическом, художественном и музыкальном. Преподаватели и воспитанники принимают активное участие во всех мероприятиях РДК «Лидер». В течение 2024 года дети и преподаватели приняли участие в следующих мероприятиях: школьные - 36 мероприятий, районные – 32, республиканские конкурсы — 3, Всероссийские конкурсы – 8, Международные конкурсы–7; 2 межрегиональных конкурса.  
Количество детей, участвовавших в конкурсах – 103 чел., победители (дети) – 103 чел., награды (дипломы) – 58 шт.

За 12 месяцев в МАУК «Сказочная резиденция Бабы Яги» было организовано 217 мероприятий, на которых присутствовало 6860 туристов.

**Социальная защита населения**

На 01 января 2025 года на учете состоят 801 получатель ежемесячных денежных выплат, 1344 получателей ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» осуществлены ежемесячные выплаты 201 семье в размере 13340 руб. на ребенка. Право на данную денежную выплату имели заявители, у которых среднедушевой доход не превысил размер прожиточного минимума и также производилась имущественная оценка семьи.

Объем финансирования на оплату пособий, ежемесячной денежной выплаты и жилищно-коммунальных услуг составил 17,4 млн.руб.

По предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2024 заключено 44 контракта. По поиску работы с последующим трудоустройством заключен 31 социальный контракт с ежемесячной выплатой по 14991 руб. на период его действия. Пять семей получили по 350000 рублей на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на открытие салонов красоты. На ведение личного подсобного хозяйства (с условием регистрации в качестве самозанятого) выплаты по 200000 рублей получили три семьи. По преодолению трудной жизненной ситуации, в целях повышения денежных доходов семьи заключено 5 социальных контрактов. Общая сумма финансирования по социальным контрактам составила более 4,6 млн. рублей.

71 гражданину района, находящемуся в трудной жизненной ситуации, предоставлена материальная помощь на общую сумму 541тыс. рублей.

16 семьям предоставлены льготные субсидии на проведение газификации домовладения, объём финансирования составил 1.5 млн.руб.

96 многодетных семей получили субсидию и 30-% компенсацию по возмещению расходов на оплату коммунальных услуг.

213 многодетных семей установили статус многодетной семьи.

27 супружеским парам, отмечающим 50-,55-,60-,-65-летие предоставлена единовременная выплата. Размер единовременной выплаты семье составляет 3000 рублей.

37 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации отдохнули в загородных оздоровительных лагерях.

Общий объем финансирования всех мер социальной поддержки за 2024 год составил 27,1 млн. рублей.

В ежедневном режиме проводиться работа по предоставлению мер социальной поддержки с семьями участников СВО.

В целях социальной поддержки 13 членам семей СВО выплачена материальная помощь на покупку дров и на предметы первой необходимости.

**Молодежная политика**

На реализацию мероприятий в области молодежной политики в 2024 году выделено 236 406,8 тыс. рублей (в 2023 году–240 981,5тыс.руб.). Из республиканского бюджета на трудоустройство и отдых в области молодежной политики привлечено 500,00 тыс. руб. (2023 – 400,00 тыс. руб.).

За 2024 год реализовано 3 программы по трудоустройству подростков. В летний период совместно с РУО и МЦ «Меркурий» организована работа 16 разновозрастных отрядов (в 2023 году – 16 отрядов). Продолжили свою работу волонтерские отряды с общим охватом 386 человек и 1 молодежный правоохранительный отряд. При поддержке МЦ «Меркурий» на базе детских садов района организована работа 8 клубов «Молодых семей».

По молодежному инициативному бюджетированию «Атмосфера» было реализовано шесть проектов на общую сумму 2 387,00 тыс.руб («Фестиваль Мари-лыжня» Мари-Возжайская СОШ; «Фестиваль настольных игр», «Все для спорта» МЦ «Меркурий» Граховский район; «Фестиваль лыжного спорта», «Фестиваль Граховская мишень» Граховская детская спортивная школа; «Перезагрузка» Порымская СОШ.

В физкультурно-оздоровительном комплексе ежедневно по будням ведется работа спортивных секций для подростков, молодежи и более старшего населения.

МЦ «Меркурий» в отчетном году участвовал в различных волонтерских акциях такие как: «Сообщи, где торгуют смертью», акция «Мы вместе», «Письмо победа», «Профилактический диктант».

**Развитие физкультуры и спорта**

Целью развития физкультуры и спорта в районе является воспитание физически крепкого населения, повышение роли физкультуры и спорта в формировании здорового образа жизни граждан, а также успешное выступление наших спортсменов на республиканских зимних и летних сельских спортивных играх.

Сборная команда района традиционно участвует в соревнованиях в рамках Республиканских зимних и летних сельских спортивных игр. Кроме этого, спортсмены принимают участие в первенствах и чемпионатах Удмуртии и открытых турнирах других районов по различным видам спорта.

Сборная команда пенсионеров приняла участие в Зимней республиканской спартакиаде пенсионеров в составе 13 человек и заняла 12 место из 25 команд среди сельских районов республики. Уже стало традиционным участие пенсионеров в Летней спартакиаде.

Более 250 человек занимаются скандинавской ходьбой. Совместно с сотрудниками КЦСОН в течение года регулярно проводились мастер-классы, где внимание уделяли правильной технике и привлечению большего количества населения к занятиям.

Проведены соревнования среди школьников по различным видам спорта. 2024 год отличился многочисленными выездами тренеров и воспитанников ДЮСШ по легкой атлетике на соревнования республиканского и всероссийского уровня. На всех соревнованиях воспитанники становятся победителями и призерами. Большое количество выездов на открытые соревнования и турниры по баскетболу, лыжным гонкам и дзюдо. Сборная команда района традиционно участвует в соревнованиях в рамках зимних и летних Республиканских спортивных игр. Регулярно команды по волейболу, баскетболу и футболу принимают участие в Открытых соревнованиях по видам спорта соседних районов и регионов, где занимают призовые места.

**Проектная деятельность**

В рамках реализации «**Инициативногобюджетирования*в*УдмуртскойРеспублике**» за 2024 год на территории Граховского района реализованы следующие 2 проекта на общую сумму 2 385 391,94 руб.:

-Текущий ремонт кровли спортивного зала и котельной по адресу: Граховский район, с.Верхняя Игра; общая сумма 801 561,17 руб.;

-Строительство спортивной площадки в деревне Старая Игра Граховского района Удмуртской Республики; общая сумма 1 582 830,77 руб.

В рамках реализации «**Молодежного *и*нициативногобюджетирования** **«Атмосфера»** за 2024 год на территории Граховского района реализованы следующие 6 проектов на общую сумму 2 387 178,00 руб.:

- Перезагрузка, общая сумма 357 264,00 руб.;

- Фестиваль лыжного спорта, общая сумма 478 847,00 руб;

- Все для спорта, общая сумма 404 841,00 руб.;

- Фестиваль Граховская мишень, общая сумма 399 469,00 руб.;

- Фестиваль Мари-лыжня, общая сумма 399 742,00 руб.;

- Все для настольных игр, общая сумму 347 015,00 руб.

В рамках реализации «**Инклюзивного *и*нициативного бюджетирования** **«Без границ**» за 2024 год на территории Граховского района реализованы следующие 4 проекта на общую сумму 2 359 012,17 руб.:

-Мастерская чудес, общая сумма 470 067,13 руб.;

-Радуга талантов, общая сумма 301 375,04 руб.;

-Мы вместе, общая сумма 846 727,00 руб.;

-Территория успеха, общая сумма 740 843,00 руб.

В рамках реализации «**Самообложения**» за 2024 год на территории Граховского района реализованы следующие 8 проектов на общую сумму 2 076 243,20 руб.:

- Ремонт и оборудование раздевалки МБУК «Граховский РДК «Лидер», общая сумма 400 000,00 руб.;

- Приобретение и установка беседки на ул. Гаранькинской у обелиска землякам, погибшим ВОВ, в деревне Гаранькино, общая сумма 240 000,00 руб.;

- Возведение летней сцены при Порымском филиале МБУК «Граховский районный Дом культуры «Лидер», расположенный в деревне Порым, общая сумма 138 890,00 руб.;

- Обустройство и установка волейбольно-баскетбольной площадки с твердым покрытием в деревне Каменное, общая сумма 533 413,20 руб.;

- Изготовление и установка гранитных плит к памятнику погибшим воинам, расположенного в д.Старые Ятчи, общая сумма 200 000,00 руб.;

- Приобретение и установка двух уличных тренажеров (для укрепления мышц и суставов ног и поясницы) по адресу: ул.Тимофеева, у дома №45 деревни Поршур, общая сумма 80 940,00 руб.;

- Приобретение и установка двух уличных тренажеров (для укрепления мышц и суставов ног и поясницы) на территории сельского клуба деревни Селянур, общая сумма 83 000,00 руб.;

- Ремонт пола Филиала МБУК « Граховский РДК «Лидер» Мари-Возжайского СДК», общая сумма 400 000,00 руб.

Территориальный отдел «Верхнеигринский» получил гранд в номинации «Лучшая муниципальная практика 180 тыс.руб. на ремонт родника.

**Архивное дело**

В целях реализации раздела «Развитие архивного дела» Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, выполнения показателей подпрограммы «Архивное дело среднесрочной муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2024 год в течение 2024 года проведены следующие мероприятия:

**Основные направления и реализация нормативно-распорядительных документов в области архивного дела**

В сфере государственного регулирования архивного дела:

1. Приняты управленческие документы постоянного срока хранения от 36 организаций – источников комплектования в количестве 1161 ед.хр. (по плану 29 организаций (в т.ч. Совет депутатов и Администрация муниципальных образования Граховского района, 586 ед.хр.); документы приняты за период 2005-2022 гг. Из ранее не принятых документов, хранящихся сверхустановленных сроков в организациях – источниках комплектования в течение 2024 года принято 29 ед.хр.

Архивные документы постоянного хранения органов местного самоуправления сельских поселений; части структурных подразделений администрации муниципального образования по утвержденным описям приняты на постоянное хранение в муниципальный архив по момент реорганизации (2021 г.).

Управленческие документы постоянного срока хранения Отдела социальной защиты населения в Граховском районе Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики приняты на постоянное хранение в муниципальный архив по момент реорганизации (2021 г.).

1. Своевременно предоставлялись заявителям государственные и муниципальные услуги в области архивного дела в установленные законодательством сроки:

Итого поступило 957 запросов, в том числе исполнено:

1) запросов социально-правового характера - 886*, в том числе по документам, относящимся к собственности УР – 629 запросов;*

2) тематических запросов – 105, *в том числе по документам, собственности УР – 73 запроса (по обращениям органов власти – 27 запросов).*

Запросы граждан социально-правого характера и тематические запросы поступали через МФЦ (по программе «Директум»), Пенсионный фонд (VipNet Client Деловая Почта), по почте, электронная почта, Портал государственных сервисов (ПГС), курьером Пенсионного фонда, единая цифровая платформа по взаимодействию с СФР «ГИС ЕЦП».

Поступили через:

- МФЦ (электронно, иные) – 182 запроса (19,01 %)

- Пенсионный фонд (VipNet Client Деловая Почта) - 281 - запрос (29,36 %)

- электронной почтой – 46 запросов (4,8 %)

- обычной почтой – 16 запросов (1,67 %)

- курьером Пенсионного фонда – 16 запросов (1,67 %)

- Портал государственных сервисов (ПГС) – 135 запросов (14,1 %)

- ГИС ЕЦП – 267 запросов (27,9%)

Запросы поступали:

- о стаже работы – поступило - 403 запроса (42,1 %)

- исполнено – 433 запроса (45,25)

- льготный стаж – поступило - 22 запроса (2,3%)

- исполнено – 22 запроса (2,3%)

- о заработной плате - поступило – 340 запросов (35,5%)

- исполнено – 343 запроса (35,8%)

- переименование организаций – 111 запросов (11,6%)

- тематического характера – 105 запросов (10,97%)

- другие – 78 запросов (8,15%)

3. Подготовлены проекты распорядительных документов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики»:

- Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики» от 29 марта 2024 года №135 «О внесении изменений в состав Центральной экспертной комиссии» Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики»

- Распоряжение Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики» от 29 марта 2024 года №30-р « О закреплении ответственного лица за демонстрацию передвижного информационно-выставочного проекта по увековечению памяти Защитников Отечества «Удмуртия на Za\_Щите Родины» в Граховском районе

- Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики» от 05 июня 2024 года №58-р «О назначении ответственных лиц за ведение делопроизводства и архив в структурных подразделениях Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики»

- Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики» от 21 июня 2024 года №259 «О качественной обработке документов в организациях и учреждениях муниципального образования «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики»

**Обеспечение сохранности и государственный учет документов Архивного фонда Удмуртской Республики**

В сфере **обеспечения сохранности и государственного учета документов:**

1. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях доведена до 100 %.

Заключены договоры по обеспечению охраны архива и по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

2. При приеме документов от организаций, учреждений – источников комплектования все архивные документы картонируются в типографские архивные коробки. В течение 2024 года закартонировано 1161 ед.хр., в том числе собственности УР - 206 ед.хр.

3. Проведена реставрация архивных документов. Отреставрировано **20** ед.хр., **50** листов, в том числе архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики - 20 дел, 50 листов (план – 20 ед.хр., 50 листов).

4. Проведена проверка наличия дел в **3** фондах. Всего проверено - **1506** ед.хр. за 1929-1943; 1929-1961; 1965-2007 гг., ***в том числе собственности УР - 1506 ед.хр.*** При проведении проверки наличия и состояния дел не обнаружено 2 (две) ед.хр. по фонду № 5 «Граховская районная инспектура статистики Управления народно-хозяйственного учета при Совете народных комиссаров Удмуртской АССР»: Д.№175 «Материалы ежегодных учетов скота в колхозах и совхозах и других государственных и кооперативных хозяйствах по Граховскому району за 1973 год» на 93 листах; Д.№764 «Статотчеты колхозов, совхозов, товариществ, предприятий, организаций об использовании денежных средств за 1995 г. (ф.12-ф)» на 60 листах. Составлен акт о не обнаружении дел №1 от 29.03.2024 г. Документы, выявленные при проверке наличия дел; листы, требующие нумерации пронумерованы.

5. В БД «Архивный фонд 5.0» внесено 1161 ед.хр. Также внесены данные в раздел: «Движение документов» - 37 записей (информация прилагается); в раздел «Топография» внесено - 20 записей (в связи с не изученностью алгоритма действий в разделе «Топография» работа выполнялась с повторным внесением, ввиду этого показатель работы низкий. Работа будет продолжена в течение 2025 года).

6. Проведена работа по изготовлению электронных копий фонда пользования на документы периода Великой Отечественной войны в количестве 21 ед.хр. на 2544 листах с последующей их передачей в ГКУ «ЦГА УР» для включения в специальную базу данных (приложение на 7 лист.).

7. Проводилось ежеквартальное обеспыливание документов в архивохранилищах.

8. В начале и в конце отопительного сезона совместно с работниками по комплексному обслуживанию учреждений проводился осмотр отопительной системы в помещениях архива.

9. В течение 2024 года проведена замена 28 потолочных прямоугольных светильников соответствующих требованиям ГОСТ для архивных учреждений (требуется замена 15 потолочных прямоугольных светильников; 6 квадратных потолочных светильников).

10. Проведена проверка и заправка 3 огнетушителей.

**Формирование Архивного фонда Удмуртской Республики.**

**Организационно-методическое руководство архивами и организаций документов в делопроизводстве учреждений, организаций**

**и предприятий**

Даны методические рекомендации по разработке Инструкции по делопроизводству, Положений об ЭК и архивах, составлении номенклатуры дел и описей дел в организациях - источниках комплектования.

Работникам делопроизводственных и архивных служб оказано 90 методических консультаций, ***в том числе работникам организаций собственности УР - 7 консультаций,*** по вопросам разработки номенклатуры дел, положений об экспертных комиссиях, положений об архивах, инструкций по делопроизводству, составления описей, передачи документов на постоянное хранение и др.

В целых обеспечения сохранности документов в 4-х организациях-ИК муниципального архива проведены обследования (по плану – 4); (список прилагается).

Требуют доработки по заключению ЭПМК Комитета по делам архивов при Правительстве УР:

1) управленческих документов постоянного хранения - 2 **организации; 4 ед.хр**.***;***

2) документов по личному составу временного хранения – 3 **организации; 47 ед.хр.**

Устранение замечаний будет выполнено в течение 2025 года.

Проверены и согласованы ЭПМК Комитета по делам архивов при Правительстве УР:

- номенклатура дел – 1 (по плану- 1); список прилагается;

- инструкция по делопроизводству – 3 (по плану – 3); список прилагается;

- положение об архиве – 7 (по плану – 7); список прилагается;

- положение об экспертной комиссии – 7 (по плану – 7); список прилагается.

В сфере **развития**  **информационно-поисковых систем и использования архивных документов:**

Проводилось заполнение тематических баз данных:

- в БД «Предметно-тематический указатель к решениям органов местного самоуправления» внесены постановления и распоряжения исполнительных органов власти за 2010 год в количестве **4 е**д.хр.; **478** записей (по плану 16 ед.хр., 1101 запись). Плановые показатели на 2024 год не были выполнены в связи с тем, что компьютер с установленной программой вышел из строя вследствие удара молнии. В течение 2024 года работа программы не была восстановлена, ввиду отсутствия специалиста по компьютерному обеспечению;

- продолжалась работа по подготовке электронной Книги памяти населенных пунктов Удмуртской Республики с внесением сведений об участниках Великой Отечественной войны, вернувшихся с фронтов. В течение 2024 года внесены сведения о 421 участнике, в т. ч. загружено 372 портрета. Остаются для внесения имена 112 участников, но, к сожалению, краткой информации о них нет, кроме фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения. Всего внесены сведения о 1255 участниках Великой Отечественной войны, вернувшихся с Победой в Граховский район. Общее количество вернувшихся ветеранов с Великой Победой по Граховскому району – 1367 человек;

- в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Архив Граховского района» проводилось регулярное пополнение информации – 24 публикации, интернет-выставки – 8 - «12 января – День работника прокуратуры РФ», «Архивные фонды. Редакция радиовещания Граховского района», «К 95-летию со дня образования Отдела культуры исполкома Граховского райсовета» и др.;

- размещено на официальном сайте Администрации Граховского района 4 интернет-выставки; информации – 11 – «Работа в читальном зале», «Самый ранний документ, находящийся на постоянном хранении в муниципальном архиве» и др.;

- опубликовано статей в районной газете «Сельская новь» - 2: «Формирование базы данных «Книга памяти» №22 (9808) от 14.06.2024 г.; «Снова об электронной Книге памяти» №42 (9828) от 01.11.2024 г;

- выявлен и представлен в «ЦГА УР» самый ранний документ, имеющийся в муниципальном архиве (информация прилагается);

- представлены сведения в ГКУ «ЦГА УР» о знаменательных, юбилейных датах для пополнения БД «Памятные даты Удмуртской Республики» и для подготовки Календаря памятных дат Удмуртской Республики на 2025 год.

- подготовка экспозиций выставки, посвященной специальной военной операции и техническое сопровождение передвижной выставки «Удмуртия на ZA\_ЩИТе Родины», в ходе которой было организовано групповое посещение учащихся общеобразовательных школ, родственников участников специальной военной операции, представителей органов исполнительной власти и других категорий населения. Всего посещений более 250 человек;

- осуществлено промышленное подключение к Личному кабинету Государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (ГИС ЕЦП), внедрение в работу, изучение алгоритма действий в указанной системе;

- проведено внедрение в работу, изучение алгоритма действий в цифровой платформе «Платформа государственных сервисов» (ПГС).

Всего выдано документов пользователям в количестве 2930 ед. хр., в том числе:

-в читальный зал – 149 дел;

-сотрудникам архива для исполнения справок социально-правового характера и тематических запросов – 2781 дело.

Посетили читальный зал (пользователей/посещений) – 25/27.

Представлено архивных копий документов – 83; листов копий - 201.

**ЗАГС**

Осуществляя государственные полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния за 2024 год, отделом ЗАГС Администрации МО «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики» зарегистрировано 225 актов гражданского состояния, что составило 82% к уровню прошлого года (275-2023). За консультацией по вопросам регистрации актов гражданского состояния за отчетный период обратилось - 496 человек (520 -2023).

За отчетный период по данным отдела ЗАГС в районе зарегистрировано 47(70-2023) рождений, что составило всего 67 % к уровню прошлого года. В то же время смертей зарегистрировано 118(122-2023). Зарегистрировано браков 27(34-2023). Рассматривая статистику разводов, можно увидеть, что их количество снизилось в 2024 году по сравнению с 2023 годом на 11 актов и составило 22 акта.

**Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**

Целью развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах является повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах.

Для достижения поставленной цели на территории муниципального образования «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики» решаются следующие основные задачи:

- поддержание в готовности сил и средств Граховского районного звена Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС;

- реализация муниципальной программы «Безопасность 2015-2025гг»;

- обучение работающего и неработающего населения;

- поддержание и развитие муниципальной системы оповещения.

***Основные показатели чрезвычайных ситуаций на территории МО «МО Граховский район УР»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Ед.**  **изм.** | **2023 г.** | **2024 г.** |
| Количество ЧС всего в том числе:  - техногенного характера  - природного характера  - пожаров | ед. | -  -  19 | -  -  16 |
| Пострадало населения всего, в том числе в ЧС:  - техногенного характера  - природного характера  - получено травм при пожарах | чел. | -  -  2 | -  -  0 |
| Погибло населения всего, в том числе в ЧС:  - техногенного характера  - природного характера  - при пожарах | чел. | -  -  1 | -  -  2 |
| Ущерб всего, в том числе в ЧС:  - техногенного характера  - природного характера  - от пожаров | тыс. руб. | -  -  14203000,0 | -  -  9700800,0 |