УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики»

от «28» февраля  2025 года № 104.1

План мероприятий («дорожная карта») по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам муниципального образования  «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики», образовавшейся на 1 января 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Инвентаризация просроченной кредиторской задолженности |  |  |  |
| 1. | Инвентаризация просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам МО «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики» образовавшейся на 1января 2025 года, (далее – инвентаризация) | Главные распорядители бюджетных средств. | До 15 марта 2025 года | Выявление по итогам инвентаризации: a) кредиторской задолженности с возможностью реструктуризации в текущем финансовом году и (или) плановом периоде; б) кредиторской задолженности, необеспеченной бюджетными ассигнованиями (лимитами бюджетных обязательств) в текущем финансовом году и плановом периоде |
| 2. | Представление результатов инвентаризации в Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики» | Главные распорядители бюджетных средств. | До 25 марта 2025 года | Анализ структуры просроченной кредиторской задолженности |
| II. | Мероприятия по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности |  |  |  |
| 3. | Урегулирование с контрагентами (кредиторами) по неисполненным муниципальным контрактам, договорам гражданско-правового характера сроков погашения кредиторской задолженности | Главные распорядители бюджетных средств. | До 1 апреля 2025 года | Заключение с кредиторами соглашений о реструктуризации кредиторской задолженности до 2026 года и перенос ее оплаты на плановый период |
| 4. | Разработка и утверждение графиков погашения кредиторской задолженности, образовавшейся на 1 января 2025 года, на текущий финансовый год и плановый период с учетом заключенных соглашений по реструктуризации (далее – график) | Главные распорядители бюджетных средств. | До 5 апреля 2025 года | Представление утвержденных графиков в Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики» |
| 5. | Погашение кредиторской задолженности в сроки, установленные графиками | Главные распорядители бюджетных средств. | В соответствии с графиками | Погашение кредиторской задолженности |
| III. | Мониторинг состояния кредиторской задолженности |  |  |  |
| 6. | Представление в Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики» информации об исполнении мероприятий, направленных на погашение (реструктуризацию) кредиторской задолженности | Главные распорядители бюджетных средств. | Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным | Контроль погашения (реструктуризации) кредиторской задолженности |
| 7. | Осуществление текущего контроля за исполнением бюджетных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики» | Главные распорядители бюджетных средств. | Постоянно | Отсутствие по состоянию на 1 января 2026 года просроченной кредиторской задолженности |